## Tabelle1
|  |  | 2023-11-10 | 2023-11-17 | 2023-11-24 | 2023-12-01 | 2023-12-08 | 2023-12-15 | 2023-12-22 | 2023-12-29 | 2024-01-05 | 2024-01-12 | 2024-01-19 | 2024-01-26 | 2024-02-02 | 2024-02-09
Aufgabe | Anfang | Ende
Inform
Understand the assignment | 2023-11-10 | 2023-11-10
Read the project description | 2023-11-10 | 2023-11-10
Clarify uncertainties | 2023-11-10 | 2023-01-17 | bar: 2023-11-10 to 2023-11-17
Clarify framework conditions | 2023-11-17 | 2023-11-17
Check exact requirements | 2023-11-17 | 2023-11-17
Identify data | 2023-01-17 | 2023-11-17
Plan
Project planning | 2023-11-17 | 2023-12-15
Set up Github repositroy | 2023-11-17 | 2023-11-17
Create backup | 2023-11-17 | 2023-11-17
Create concept for the project | 2023-11-24 | 2023-12-01
Provide overview of tasks | 2023-11-24 | 2023-11-24
Define sub-projects and milestones | 2023-11-24 | 2023-11-24
Create PSP | 2023-11-24 | 2023-11-24
Create a Gantt chart based on PSP | 2023-11-24 | 2023-11-24
ERD / data model | 2023-11-17 | 2023-12-01
Create a mockup | 2023-11-17 | 2023-11-17
Define entities and tables | 2023-11-17 | 2023-12-01
Front end | 2023-11-17 | 2023-11-24
Create mockup | 2023-11-17 | 2023-11-24
Identify test cases | 2023-12-08 | 2023-12-08
Decide
Distribute work packages | 2023-11-17 | 2023-11-24
Define structure of data model and website | 2023-11-17 | 2023-11-24
Interim conversation | 2023-12-15 | 2023-12-15
Realise
Create database | 2023-11-24 | 2023-12-15
Create tables | 2023-11-24 | 2023-12-15
Define primary keys | 2023-11-24 | 2023-12-15
Fill database and create initial data | 2023-11-24 | 2023-12-15
Test SQL | 2023-11-24 | 2023-12-15
Execute test | 2023-11-24 | 2023-12-15
Create front end | 2023-12-22 | 2024-01-05
Programming from according to mockup | 2023-12-22 | 2024-01-05
Create backend | 2024-01-05 | 2024-01-19
Integrate database in frontend | 2024-01-05 | 2024-01-19
Control
Complete test protocol | 2024-01-19 | 2024-02-26
Check requirements | 2024-01-19 | 2024-02-26
Troubleshooting | 2024-01-19 | 2024-02-26
Evaluate
Reflection | 2024-02-26 | 2024-02-26 | bar: 2024-01-26
Presentation | 2024-02-02 | 2024-02-09